## AC1.2
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión y los Objetivos y Metas Institucionales alineadas y derivadas del Plan Estatal de Desarrollo vigente mediante su comunicación y asignación las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos, | Fecha Compromiso: |  | 2023-03-31
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Generación del Reporte Institucional de Programas Presupuestarios y Beneficiarios del Ejercicio por Unidad Responsable |  | 2023-03-13 | 2023-03-13 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales por Programa Presupuestario 2023 y por Unidad Responsable | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales por Programa Presupuestario 2023 y por Unidad Responsable
2 | Elaboración de la Presentación de la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género |  | 2023-03-14 | 2023-03-14 | Documento con la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género | Documento con la Misión y Visión Institucionales alineadas a los Objetivos nacionales y estatales vigentes en materia de Igualdad de Género
3 | Generación del Listado de Correos Institucionales del Funcionariado Público del IQM |  | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Documento con el Listado de Correos Institucionales del Funcionariado Público del IQM | Documento con el Listado de Correos Institucionales del Funcionariado Público del IQM
4 | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales
5 | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Cuestionario de conocimiento y aplicación |  | 21/0/2023 | 2023-03-24 | Acuse de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales y Cuestionario de validación | Muestra del Acuse de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación y Asignación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales y Cuestionario de validación
6 | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales |  | 2023-03-27 | 2023-03-31 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de los Objetivos, Metas, Visión y Misión Institucionales

## AC1.3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación y Asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente
Objetivo: |  | Contribuir al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente mediante su comunicación y asignación las personas encargadas de las áreas y/o responsables de los procesos, | Fecha Compromiso: |  | 2023-04-17
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Generación del Reporte de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente |  | 2023-04-04 | 2023-04-04 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente por Programa Presupuestario 2023 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente por Programa Presupuestario 2023
2 | Envío de Oficios para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente |  | 2023-04-05 | 2023-04-17 | Acuse de recibo de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente | Muestra de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación y asignación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Plan Estatal de Desarrollo vigente

## AC1.4
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la aplicación y cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM, mediante la operatividad del COEPCI del IQM, y a lo establecido en el Artículo 15 de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Genero | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Genero
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de manera coordinada con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo así como en temas afines a estos contenidos |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y temas afines a estos contenidos
2 | Elaboración, conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría, de los Indicadores para la Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |  | 2023-03-21 | 2023-04-21 | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM
3 | Supervisar la aplicación y el cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | Documento con la información de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría | Documento con la información de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría
4 | Brindar orientación al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado Público del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado Público del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
5 | Brindar atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento, al interior del IQM, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento, al interior del IQM, del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
6 | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que, en su caso, presenten Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
7 | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría |  | 2023-11-30 | 2023-12-15 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM | Informe Anual del cumplimiento del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, al interior del IQM

## AC1.6
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Personal Institucional
Objetivo: |  | Difundir entre el Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a efecto de que se comprometan a conducirse en el ámbito laboral bajo los preceptos del referido Código de Ética y a observar los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el citado Código de Conducta | Fecha Compromiso: |  | 2023-05-12
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Genero | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Genero
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM |  | 2023-03-22 | 2023-03-25 | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM | Documento con el Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM
2 | Envío de correos electrónicos al Funcionariado Público del IQM para comunicarles el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código |  | 2023-03-28 | 2023-03-31 | Acuses de recibo de los correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para comunicarles el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código | Muestra de los correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para comunicarles el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y solicitarles la firma de la Carta Compromiso adjunta a este Código
3 | Integración de las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionariado Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo |  | 2023-04-04 | 2023-04-21 | Documento con las Cartas Compromiso suscritas por el Funcionariado Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo | Muestra de las Cartas Compromisos suscritas por el Funcionariado Público del IQM para comprometerse a cumplir el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo
4 | Envío de correos electrónicos al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarles el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia |  | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Acuse de recibo de los correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para comunicarles el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia | Muestra del correo electrónico enviado al Funcionariado Público del IQM para comunicarles el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer y la obligatoriedad de su observancia
5 | Envío de correos electrónicos al Funcionariado Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM |  | 2023-04-24 | 2023-04-28 | Acuse de recibo de los correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM | Muestra de los Acuses de recibo de los correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM
6 | Validación y revisión de los Cuestionarios del conocimiento y aplicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM |  | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del IQM

## AC1.7
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación del Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a las empresas y personas proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Difundir entre las Empresas y Personas Proveedoras del Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer a efecto de que conozcan los preceptos del referido Código de Ética y los principios, valores y reglas de integridad establecidos en el Código de Conducta bajo los cuales se guía el Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en su ámbito laboral | Fecha Compromiso: |  | 2023-11-30
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Genero | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Genero
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Solicitud mensual de los procesos de licitación del Instituto Quintanarroense de la Mujer a la Dirección de Administración |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | Documento actualizado mensualmente de los procesos de licitación del IQM | Muestra del Oficio enviado a la Dirección de Administración para solicitar los procesos de licitación del IQM
2 | Verificación de que las bases de licitación institucionales incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-04-04 | 2023-11-30 | Muestra de los Documentos electrónicos con las bases de licitación institucionales del ejercicio fiscal que incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | Muestra de los Documentos electrónicos con las bases de licitación institucionales del ejercicio fiscal que incluyan el Código de Ética de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo y el Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM

## AC1.8
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM para la evaluación del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM
Objetivo: |  | Evaluar el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, a través de la operatividad del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del IQM. | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Genero | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Genero
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Elaboración, conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría, de los Indicadores para la Supervisión de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-03-21 | 2023-04-21 | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | Documento con las Fichas Técnicas de los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría para la medición de la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM
2 | Supervisar la aplicación y el cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | Documento con la información de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría | Documento con la información de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM con base a los Indicadores elaborados conforme a los criterios en la materia emitidos por la Secretaría de la Contraloría
3 | Brindar orientación al Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-03-21 | 2023-04-21 | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | En su caso, Documento con la sistematización de solicitudes de orientación del Funcionariado del IQM en materia de la observancia y aplicación del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM
4 | Elaborar y difundir el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-04-24 | 2023-11-30 | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM 2) Evidencias de la difusión del Documento anterior | 1) Documento con el Procedimiento de Recepción y Atención de los Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM 2) Evidencias de la difusión del Documento anterior
5 | Brindar atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | En su caso, Informe de atención a las acusaciones o denuncias derivadas del Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM
6 | Formular recomendaciones al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que, en su caso, presenten Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | En su caso, Informe de recomendaciones emitidas al COCODI del IQM para establecer medidas de control en las Unidades Administrativas institucionales que presentaron Casos de Incumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM
7 | Realizar acciones permanentes de difusión, promoción y capacitación, de manera coordinada con la Secretaría de la Contraloría, en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a esos contenidos |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a esos contenidos | Informe de las acciones de difusión, promoción y capacitación realizadas en materia de los contenidos del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM y temas afines a esos contenidos
8 | Elaborar el Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM, con base a la metodología propuesta por la Secretaría de la Contraloría |  | 2023-11-30 | 2023-12-15 | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM | Informe Anual del cumplimiento del Código de Conducta y Reglas de Integridad del Funcionariado del IQM

## AC1.10
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir al cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo mediante su comunicación al Funcionariado Público del IQM | Fecha Compromiso: |  | 2023-05-12
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Creación del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo |  | 2023-03-21 | 2023-03-27 | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo | Documento del Cuestionario de validación del conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo
2 | Envío de Correos electrónicos para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación |  | 2023-03-28 | 2023-04-10 | Acuses de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación | Muestra de los Acuses de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo y Cuestionario para su validación de conocimiento y aplicación
3 | Validación y revisión de los Cuestionarios de conocimiento y aplicación de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo |  | 2023-04-17 | 2023-05-12 | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo | Informe de validación y revisión de los Cuestionarios de las Normas Generales de Control Interno de la Administración Pública Central y Paraestatal del Estado de Quintana Roo

## AC1.11
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la descripción de puestos, promoción y capacitación del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la elaboración y/o verificación de los registros administrativos correspondientes | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Administración | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Administración
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | En su caso, elaboración y actualización de las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-06-16 | Documento con las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de las Cédulas de Análisis y Valuación de Puestos del Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Promoción(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Recopilación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | Documento con los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Acción(es) de Capacitación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## AC1.12
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL 2023
Nombre del Proyecto: |  | Aplicación y Sistematización de Encuestas de Clima Organizacional al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la generación de información que permita identificar áreas de oportunidad, determinar acciones de mejora, dar seguimiento y evaluar resultados de los objetivo y metas institucionales mediante la aplicación y sistematización de Encuestas de Clima Organizacional al Funcionariado del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso: |  | 2023-07-14
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | En su caso, actualización del modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-04-14 | En su caso, actualización del Modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Validación del Comité Institucional de Igualdad de Género y, en su caso, adecuación del modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-04-17 | 2023-04-17 | Documento, en su caso, de propuestas de adecuación del modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra y Acuse de recibo del Oficio enviado al Comité Institucional de Igualdad de Género para la Validación y, en su caso, adecuación del modelo de Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Elaboración de la versión final de la Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-04-18 | 2023-04-21 | Documento con la versión final de la Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento con la versión final de la Encuesta de Clima Organizacional a aplicar al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
4 | Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-05-02 | 2023-05-31 | Encuestas de Clima Organizacional aplicadas al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de Encuestas de Clima Organizacional aplicadas al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
5 | Sistematización de los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-06-01 | 2023-07-03 | Documento con las áreas de oportunidad y las acciones de mejora detectadas a través de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento con las áreas de oportunidad y las acciones de mejora detectadas a través de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer
6 | Presentación de los resultados sistematizados de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-07-10 | 2023-07-14 | Presentación ejecutiva del Documento con las áreas de oportunidad y las acciones de mejora detectadas a través de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Presentación ejecutiva del Documento con las áreas de oportunidad y las acciones de mejora detectadas a través de la Encuesta de Clima Organizacional aplicada al Funcionariado Público del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## AR2.1
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Establecimiento de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Realizar las acciones necesarias para elaborar las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso: |  | 2023-05-28
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Definición de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos | Documento con la relación de los procesos institucionales que serán sujetos del ejercicio de identificación de riesgos
2 | Impartición de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer (2) con base a los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos |  | 2023-05-03 | 2023-05-21 | Evidencia de la realización de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Listas de asistencia y material fotográfico de los Talleres de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Elaboración del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |  | 2023-05-24 | 2023-05-28 | Documento con el Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con el Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto

## AR2.2
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Validación de las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI
Objetivo: |  | Otorgar validez institucional a las Políticas Generales de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer al interior del COCODI | Fecha Compromiso: |  | 2023-07-11
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Validación del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |  | 2023-07-03 | 2023-07-07 | Oficios de respuesta de las personas integrantes del COCODI para la validación, o en su caso, propuestas de adecuación Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Muestra del Oficio de envío a las personas integrantes del COCODI para solicitar la validación, o en su caso, propuestas de adecuación Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto
2 | Elaboración de la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto |  | 2023-07-10 | 2023-07-11 | Documento con la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con la versión definitiva del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto

## AR2.3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Aplicación de la metodología para el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control
Objetivo: |  | Identificar, analizar, catalogar, priorizar, monitorear e implementar controles que mitiguen el impacto de los Riesgos en caso de su materialización en los procesos institucionales, incluyendo aquellos vinculados con posibles actos de corrupción mediante la aplicación de la metodología basada en la Política de Administración de Riesgos del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso: |  | 2023-07-19
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Definición de los Controles de atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto así como determinación de su grado de instrumentación |  | 2023-07-12 | 2023-07-14 | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto
2 | Elaboración del PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto, en caso de que no existan, o de fortalecimiento de aquellos Controles de Atención de estos riesgos que existan y presenten un bajo grado de instrumentación |  | 2023-07-17 | 2023-07-19 | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto | Documento con el PTCI para el establecimiento de los Controles de Atención al Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto
3 | Validación del Catálogo de Riesgos valuados en cuanto a probabilidad de ocurrencia e impacto y del PTCI para establecimiento de los Controles de Atención a este Catálogo |  | 2023-07-19 | 2023-07-19 | Proyecto del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria del COCODI | Proyecto del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria del COCODI

## AR2.4
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Elaboración del Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Brindar sustento al Diagnóstico del Estado que guarda el Sistema de Control Interno del IQM mediante la ejecución de las actividades de validación y monitoreo de los Controles establecidos a Nivel Alto y Nivel Proceso | Fecha Compromiso: |  | 2023-11-13
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto |  | 2023-09-15 | 2023-09-22 | Matriz de Validación los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto | Matriz de Validación los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto
2 | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento |  | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 1) Matriz de monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto 2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto | 1) Matriz de monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto 2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto
3 | Documentación de las deficiencias de Control detectadas y establecimiento de las acciones correctivas a instrumentar |  | 2023-10-03 | 2023-10-09 | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Alto
4 | Revisión de los Controles específicos objeto de validación a Nivel Proceso y de los indicadores de efectividad asociados |  | 2023-10-11 | 2023-10-16 | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | Matriz de validación y monitoreo actualizadas por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos
5 | Validación de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso |  | 2023-10-18 | 2023-10-23 | Matriz de validación documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | Matriz de validación documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos
6 | Monitoreo de los Controles establecidos en el Sistema de Control Interno a Nivel Proceso y generación de Indicadores Institucionales de Rendimiento asociados a Procesos |  | 2023-10-24 | 2023-10-30 | 1) Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos 2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | 1) Matriz de monitoreo documentada por cada uno de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos 2) Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo de los procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos
7 | Documentación de las deficiencias de Control detectadas a Nivel Proceso y establecimiento de las acciones correctivas a instrumentar |  | 2023-11-03 | 2023-11-13 | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles por cada uno de procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos | PTCI para la instrumentación de las acciones acordadas con las áreas responsables de los Controles por cada uno de procesos institucionales sujetos al ejercicio de identificación de riesgos

## AR2.5
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MODIFICADO 2022
Nombre del Proyecto: |  | Elaboración del Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Establecer un mecanismo para informar a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer sobre el surgimiento de nuevos riesgos, derivados de la modificación de condiciones internas o externas y que pueden impactar a los objetivos y metas Institucionales mediante la Elaboración del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Notificación a la Titular del IQM, en su caso, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales |  | 2023-03-21 | 2023-11-15 | En su caso, Oficio de Notificación a la Titular del IQM, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales | En su caso, Oficio de Notificación a la Titular del IQM, de la aparición de riesgos derivados de las modificaciones de condiciones internas o externas que pueden impactar a los objetivos y metas institucionales
2 | Elaboración de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-11-15 | 2023-12-04 | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento con la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Envío de la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para su conocimiento y solicitud de propuestas de adecuación |  | 2023-12-05 | 2023-12-07 | Documento, en su caso, con las propuestas de adecuación del representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado a la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra del Oficio enviado al representante designado por la Secretaría de la Contraloría del Estado para conocimiento y solicitud de propuestas de adecuación a la versión inicial del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
4 | Elaboración de la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Documento con la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento con la versión para validación del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## AdC3.1
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Elaboración de las Políticas de Seguridad y Supervisión del Cumplimiento de la Normativa Aplicable en las materias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la adecuada administración de los procesos institucionales en las Materias de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información mediante la elaboración y supervisión del cumplimiento de la normativa aplicable en ambas materias | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Comunicación Social, Sistemas Informáticos e Imagen Institucional
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Procedimiento de validación de las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM |  | 2023-03-21 | 2023-04-21 | Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM | Documento de validación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a las Políticas de Seguridad Informática en Redes y Telecomunicaciones del IQM
2 | Recopilación de las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC´s |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | Documento con las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC´s | Documento con las Evidencias del Cumplimiento de las Políticas y Disposiciones establecidas para las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los procesos de gobernanza, organización y entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC´s

## AdC3.2
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Inclusión en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional de temas relevantes relativos al análisis y seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de las auditorías internas y externas
Objetivo: |  | Coadyuvar al cumplimiento de las observaciones derivadas del seguimiento del logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno Institucional y de los resultados de las auditorías internas y externas mediante su presentación y análisis en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Presentación y Análisis de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del cuarto trimestre del 2022 y de las auditorías internas y externas de ejercicios anteriores en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023 |  | 2022-03-21 | 2022-04-07 | Acta firmada de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los resultados de los objetivos y metas institucionales del cuarto trimestre del 2022 y de las auditorías internas y externas de ejercicios anteriores |  | 2023-04-07 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los resultados de los objetivos y metas institucionales del cuarto trimestre del 2022 y de las auditorías internas y externas de ejercicios anteriores | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los resultados de los objetivos y metas institucionales del cuarto trimestre del 2022 y de las auditorías internas y externas de ejercicios anteriores
3 | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del primer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2023 y ejercicios anteriores en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023 |  | 2023-04-19 | 2022-04-22 | Acta firmada de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
4 | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del primer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2023 y ejercicios anteriores |  | 2023-04-24 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del primer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2023 y ejercicios anteriores | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del primer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del primer trimestre del 2023 y ejercicios anteriores
5 | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del segundo trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023 |  | 2023-07-19 | 2023-07-21 | Acta firmada de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
6 | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del segundo trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores |  | 2023-07-21 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del segundo trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del segundo trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores
7 | Presentación y Análisis de los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del tercer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional 2023 |  | 2023-10-18 | 2023-10-20 | Acta firmada de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
8 | Seguimiento de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del tercer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores |  | 2023-10-20 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del tercer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, para la atención de las recomendaciones emitidas por el Comité de Control y Desempeño Institucional a los Avances del Sistema de Control Interno y de los Resultados de los objetivos y metas institucionales del tercer trimestre del 2023 y, en su caso, de las auditorías internas y externas del ejercicio 2023 y anteriores

## AdC3.3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Supervisión del Cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la medición del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la contratación, evaluación del desempeño y remuneraciones del personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer, mediante la verificación de los registros administrativos correspondientes | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Administración | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Administración
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Contratación(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia |  | 2023-04-05 | 2023-12-15 | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la(s) Evaluación(es) del Desempeño del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Verificación de los Registros Administrativos en materia de la(s) Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer y su apego a las Políticas y Procedimientos establecidos en la materia |  | 2023-04-05 | 2023-12-15 | En su caso, documento con las recomendaciones emitidas en materia de la Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Registros Administrativos en materia de la Remuneración(es) del Personal del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## IC4.3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Seguimiento a la aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Brindar Seguimiento a la aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso: |  | 2023-11-30
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Difusión del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-11-30 | Acuse de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación y casos de aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra del Acuse de recibo de los Correos electrónicos enviados al Funcionariado Público del IQM para la Comunicación y casos de aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | En su caso, aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | Informe de los casos de aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer | Informe de los casos de aplicación del Protocolo para la Atención de actos contrarios a la ética y conducta institucional en el Instituto Quintanarroense de la Mujer

## IC4.4
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Seguimiento de la Operación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a la mejora del Clima Organizacional mediante la continuidad operativa del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Institucionalización de la Perspectiva de Género | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Directora de Institucionalización de la Perspectiva de Género
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Implantación del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-12-09 | Informes de Revisión del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer conforme a los plazos establecidos en el mecanismo de su operación | Muestra de Informes de Revisión del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer conforme a los plazos establecidos en el mecanismo de su operación
2 | Notificación al Personal Institucional de la apertura del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-22 | 2023-12-09 | Documento y Material fotográfico del aviso de notificación al Personal Institucional de la disponibilidad y fines del Buzón Institucional | Documento y Material fotográfico del aviso de notificación al Personal Institucional de la disponibilidad y fines del Buzón Institucional
3 | Elaboración del Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-12-11 | 2022-12-15 | Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior del IQM | Informe de Resultados del Mecanismo del Buzón Institucional para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias al interior deI IQM

## IC4.5
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Comunicación de los Objetivos y Metas Institucionales derivadas del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente
Objetivo: |  | Contribuir al cumplimiento de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente mediante su comunicación a las áreas responsables de su cumplimiento | Fecha Compromiso: |  | 2023-06-13
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Generación del Reporte de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente |  | 2023-06-01 | 2023-06-01 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente por Programa Presupuestario 2023 | Documento con los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente por Programa Presupuestario 2023
2 | Envío de Oficios para la comunicación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2016-2022 |  | 2023-06-07 | 2023-06-13 | Acuse de recibo de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente | Muestra de los Oficios enviados al Personal Directivo del Instituto Quintanarroense de la Mujer para la comunicación de los Objetivos y Metas Institucionales derivados del Programa derivado del Plan Estatal de Desarrollo vigente

## S5.1
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Integración de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y recopilación de los Medios de Verificación adjuntos
Objetivo: |  | Contribuir a la mejora operativa del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante el establecimiento de un mecanismo que permita su validación y monitoreo | Fecha Compromiso: |  | 2023-11-30
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Llenado del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno |  | 2023-11-06 | 2023-11-11 | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente llenado en medio electrónico | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente llenado en medio electrónico
2 | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno |  | 2023-11-13 | 2023-11-23 | Carpeta electrónica con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno | Muestra de los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno
3 | Integración de los Medios de Verificación (Evidencias) de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso |  | 2022-11-13 | 2023-11-23 | Carpeta electrónica con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso | Muestra de los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno y de los Indicadores de Rendimiento Institucional derivados del monitoreo a Nivel Alto y Nivel Proceso
3 | Revisión y, en su caso, adecuación de las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario |  | 2022-11-24 | 2023-11-30 | En su caso, Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente corregido en medio electrónico | Cuestionario de la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno debidamente corregido en medio electrónico
4 | Revisión y, en su caso, adecuación o sustitución de los medios de verificación adjuntos a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno, como resultado de la evaluación del Cuestionario |  | 2022-11-24 | 2023-11-30 | Carpeta electrónica actualizada con los Medios de Verificación de soporte a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno | Muestra de los Medios de Verificación de soporte actualizados a las respuestas del Cuestionario correspondiente a la Cédula de Evaluación Diagnóstica de Control Interno

## S5.2
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2023
Nombre del Proyecto: |  | Elaboración e Implantación del Programa de Trabajo para la validación y el monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Realizar la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la elaboración e implantación del Programa de Trabajo de Control Interno | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Elaboración de la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto |  | 2023-01-01 | 2023-03-08 | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Documento con la versión para validación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto
2 | Validación y, en su caso, adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto |  | 2023-03-09 | 2023-03-10 | Documento, en su caso, de propuestas de las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional para la adecuación del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Proyecto de Acta de la Primera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Elaboración de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto |  | 2023-03-13 | 2022-03-15 | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Documento con la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto
4 | Presentación y Aprobación, en su caso, de la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2023-03-17 | 2023-03-17 | Acuse de recibo de los Oficios enviados a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarles la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto | Muestra del Oficio enviado a las personas integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer para comunicarles la versión final del Programa de Trabajo de Control Interno con base a los resultados de la Matriz de Control para la Validación a Nivel Alto
5 | Validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la validación y monitoreo del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## S5.3
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MODIFICADO 2022
Nombre del Proyecto: |  | Supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional
Objetivo: |  | Contribuir al logro de la eficiencia y la eficacia del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la supervisión y evaluación del Sistema de Control Interno por parte del Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer y del Comité de Control y Desempeño Institucional | Fecha Compromiso: |  | 2023-10-30
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Notificación de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-31 | 2023-04-07 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, incluyendo, en su caso, las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-04-19 | 2022-04-25 | Acta firmada de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Segunda Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-04-26 | 2023-04-29 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer
4 | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2023-07-19 | 2023-07-21 | Acta firmada de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Tercera Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
5 | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-07-24 | 2023-07-28 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer
6 | Desahogo del Seguimiento de Acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2023-10-18 | 2023-10-20 | Acta firmada de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyecto de Acta de la Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
7 | Notificación del Seguimiento de acuerdos y de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2022-10-23 | 2023-10-30 | Documento, en su caso, con las recomendaciones de la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer para el cumplimiento de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Oficio y documentos generados, en su caso, para la notificación de los acuerdos de la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional a la Titular del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## S5.4
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MODIFICADO 2022
Nombre del Proyecto: |  | Identificación de las Debilidades del Sistema de Control Interno para su incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno
Objetivo: |  | Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la identificación de sus debilidades en el proceso de su validación y monitoreo y su posterior incorporación al Programa de Trabajo de Control Interno | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Identificación de las debilidades del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer durante el proceso de Validación y monitoreo, mediante el seguimiento de Acuerdos u Observaciones emitidas en las Sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2023-03-22 | 2023-11-30 | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Comunicación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2024-04-19 | 2023-12-09 | Actas firmadas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Proyectos de Actas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Incorporación, en su caso, de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Programa de Trabajo de Control Interno |  | 2023-12-11 | 2023-12-15 | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Programa de Trabajo de Control Interno que incorpore las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer

## S5.5
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO MODIFICADO 2022
Nombre del Proyecto: |  | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Objetivo: |  | Contribuir a fortalecer el Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer mediante la atención, dentro de los plazos convenidos, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema | Fecha Compromiso: |  | 2023-12-15
Área Responsable: |  | Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación | Puesto del Responsable de coordinar su instrumentación: |  | Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
ACTIVIDADES |  |  | Fecha |  | Entregable | Medio de Verificación
|  |  | Inicio | Término
1 | Recepción, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-03-21 | 2023-12-15 | Documento de notificación de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Documento actualizado trimestralmente de las debilidades identificadas del Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer
2 | Comunicación, en su caso, de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer al Comité de Control y Desempeño Institucional |  | 2022-04-19 | 2023-12-15 | Documento, en su caso, con las medidas recomendadas por el Comité de Control y Desempeño Institucional para la atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Actas firmadas de la Segunda, Tercera y Cuarta Sesión del Comité de Control y Desempeño Institucional del Instituto Quintanarroense de la Mujer
3 | Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer |  | 2023-04-20 | 2023-12-15 | Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer | Muestra de los Oficios y documentos generados, en su caso, derivados de la Atención de las observaciones y recomendaciones de los auditores externos e internos relativas al Sistema de Control Interno del Instituto Quintanarroense de la Mujer